**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

25 июня 2021 года № 5/24

Смоленская область, Смоленский район,

д. Покорное

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года  |  |

На основании статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», решения Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 22 июня 2021 года № 10 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва» избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года(далее – Календарный план) (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Председатель

избирательной комиссии **Балашова А.Г.**

Секретарь

избирательной комиссии **Лазарева Е.С.**

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной

комиссии Муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

от 25 июня 2021 года № 5/24

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленскго района Смоленской области пятого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года

###### *День голосования – 19 сентября 2021 года*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Избирательные участки** |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 9 августа 2021 года | Глава муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| **2. Списки избирателей** |
| 2. | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | Сразу после назначения дня голосования  | Глава муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 7 сентября2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 4. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 сентября2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 5. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | С 8 сентября 2021 года | Участковая избирательная комиссия |
| 6. | Уточнение списка избирателей | С 8 сентября 2021 года до 20 часов 19 сентября 2021 года | Участковая избирательная комиссия |
| 7. | Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | В соответствии с порядком организации взаимодействия | Муниципальное образование Стабенское сельское поселение Смоленского района Смоленской области, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 16 сентября2021 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 9. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги) (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя) | Не позднее 16 сентября2021 года | Участковая избирательная комиссия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3. Политические партии** |
| 10. | Составление и публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – № 67-ФЗ) принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | Не позднее 28 июня 2021 года | Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальный орган |
| **4. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 11. | Самовыдвижение кандидатов  | С 26 июня и до 19 часов 4 августа 2021 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 12. | Представление кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения, в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к областного закона от 3 июля 2002 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» (далее – № 41-з) и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з  | С 15 июля и до 19 часов4 августа 2021 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Совета Депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, связанногос выдвижением кандидатов, при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия муниципального образования, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Политические партии (региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий)  |
| 14. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по десятимандатному избирательнму округу №1  | С 26 июня и до 19 часов4 августа 2021 года | Избирательное объединение |
| 15. | Представление уполномоченным представителем избирательного объединения в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области документов, связанных с выдвижением избирательным объединением кандидатов по десятимандатному избирательнму округу №1, предусмотренных № 41-з | С 15 июля и до 19 часов4 августа 2021 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 16. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по десятимандатному избирательнму округу №1 либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в пункте 142 статьи 35 № 67-ФЗ, пункте 51 статьи 152 № 41-з | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 17. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по десятимандатному избирательнму округу №1 с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41-з в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области документов, указанных соответственно в пунктах 22 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ,пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 № 41-з  | После заверения избирательной комиссией муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области списка кандидатов по десятимандатному избирательнму округу №1,но не ранее 15 июля 2021 года и не позднее 19 часов4 августа 2021 года | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по десятимандатному избирательнму округу №1, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з |
| 19. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которыхв избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований законак оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате и представленные в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы(за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона.Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | Кандидат,избирательное объединение |
| 21. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 22. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области \* решения об отказе в регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5. Статус кандидатов** |
| 23. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 24. | Назначение доверенных лиц  | После выдвижения кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| 25. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) | До регистрации избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области доверенного лица  | Доверенное лицо кандидата (избирательного объединения), являющееся государственным или муниципальным служащим |
| 26 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 27. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц | В любое время, уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию  | Кандидат, избирательное объединение |
| 28. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры, которое отзыву не подлежит | Не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 года | Кандидат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по десятимандатному избирательному округу №1, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения | Не позднее11 сентября 2021 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по десятимандатному избирательному округу №1 |
| **6. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 30. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 5 июля 2021 года | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 10 июля 2021 года  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 32. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее 30 июня 2021 года | Муниципальное образование Стабенское сельское поселение Смоленского района Смоленской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 14 сентября 2021 года по 19 сентября 2021 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
| 34. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, предвыборной программы не  менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 8 сентября 2021 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 35*.* | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](#P1344) № 67-ФЗ, – со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени17 сентября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 37. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  | С 21 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования  | Не позднее 25 июля 2021 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 39. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации | Не позднее 16 июля 2021 года | Редакции периодических печатных изданий |
| 40. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания и редакцией периодического печатного издания | Не позднее дня проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
| 41. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания между всеми зарегистрированными кандидатами | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее19 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской областис участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания и лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з  |
| 42. | Проведение муниципальными организациями телерадиовещания жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее19 августа 2021 года | Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 1 | 2 | 34 |  |
| 43. | Проведение государственными организациями телерадиовещания, выполнившими условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее19 августа 2021 года | Государственные организации телерадиовещания с участиемзаинтересованных лиц |
| 44. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц в присутствии членов избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, а также лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з  |
| 45. | Проведение редакциями муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, жеребьевки в целях распределения зарезервированной платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами | Не позднее 19 августа 2021 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц, членов избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, а также лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 46. | Проведение редакциями государственных периодических печатных изданий, редакциями муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, выполнившими условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, жеребьевки в целях распределения платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами  | Не позднее 19 августа 2021 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, выполнившие условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, с участием заинтересованных лиц |
| 47 | Сообщение в письменной форме соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала, опубликования предвыборного агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир, опубликование предвыборного агитационного материала должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, – в день жеребьевки | Зарегистрированныйкандидат |
| 48 | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала  | Зарегистрированный кандидат(его уполномоченный представитель по финансовым вопросам)  |
| 49. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат(его уполномоченный представитель по финансовым вопросам)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 29 сентября2021 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 51 | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия  |
| 52. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 53. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 54. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение двух суток с момента получения уведомления  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 55. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства),в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 25 июля 2021 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 55. | Представление кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе (адресе места жительства физического лица) юридического лица, индивидуального предпринимателя, изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения указанных агитационных материалов | Кандидат |
| 56. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 19 августа 2021 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской областипо предложению избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 57. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов  | После выделения указанных мест | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| **7. Финансирование выборов** |
| 58. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей | Не позднее 4 июля 2021 года | В соответствиис утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета |
| 59. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам  | После представления в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  |
| 60. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета  | После письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 61. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | Незамедлительно по предъявлении в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных № 67-ФЗ, – в другую кредитную организацию документов, указанных в пункте 1.6 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправленияв Смоленской области, утвержденного постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных№ 67-ФЗ, – другая кредитная организация |
| 62. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств.(Представление кандидатом финансового отчета не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с [пунктом 1 статьи 34](#P2170) № 41-ФЗ)  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 63. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их получения  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 64. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных избирательной комиссией муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | После их получения | Средства массовой информации |
| 65. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата | Периодически по требованию избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области кандидата | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 66. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, а по избирательному фонду кандидата – также по требованию кандидата) | В трехдневный срок,а с 13 сентября 2021 года – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 67. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически до 19 сентября2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 68. | Опубликование передаваемых избирательной комиссией муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 69. | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств | Периодически до 19 сентября 2021 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 70. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования членов избирательной Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственнуюрегистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 71. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 58 № 67-ФЗ, [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования  | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда | Кандидат |
| 72. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда | Кандидат |
| 73. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам | После 19 сентября 2021  года до представленияитогового финансового отчета | Кандидат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 74. | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, и закрытие этого счета | С 18 ноября 2021 года  | Кредитная организация |
| 75. | Представление избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  | Не позднее 29 сентября 2021 года | Участковая избирательная комиссия  |
| 76. | Представление в Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| **8. Голосование и определение результатов выборов** |
| 77. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  | Не позднее 29 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 78. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 79. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |  | Полиграфическая организация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организацииизбирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 81. | Оповещение членов избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, участковой избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении  | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, участковая избирательная комиссия |
| 82. | Передача избирательных бюллетеней по акту участковым избирательным комиссиям | Не позднее 15 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 83. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  | Не позднее 8 сентября2021 года | Участковая избирательная комиссия  |
| 82. | Проведение голосования  | 17-19 сентября 2021 годас 8.00 до 20.00 по местному времени | Участковая избирательная комиссия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 83. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  | В любое время с 9 сентября 2021 года, но не позднее 14.00 часов по местному времени 19 сентября 2021 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участкеи не могут самостоятельнопо уважительным причинам(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мерапресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 84 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования по десятимандатному избирательному округу №1 (в двух экземплярах) | Сразу после окончания времени голосования19 сентября 2021 года | Участковая избирательная комиссия |
| 85. | Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 86. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий  | Участковая избирательная комиссия (председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой избирательной комиссии) |
| 87. | Определение результатов выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 | Не позднее 21 сентября 2021 года  | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 88. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 89.  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва  | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 90. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования Смоленской области | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 91. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва , а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации | Не позднее 19 октября2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 92. | Выдача зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва, удостоверения об избрании депутатом Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва  | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва , требования, предусмотренного пунктом 8 статьи 45 № 41-з | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 93. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области пятого созыва (данных, которые содержатся в протоколе избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в избирательной комиссии муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области) | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее18 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |